**Справка о реализации Государственной программы развития продуктивной занятости массового предпринимательства на 2017-2021 г.г. «Еңбек» по состоянию на 5 января 2020 года**

**Общая информация по реализации программы по годам (в млн.тенге)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| Выделено денег из бюджета | 14 183.7 | 13 948.8 | 12 859 |
| Размещено Фондом в БВУ / МФО | 14 183.7 | 13 948.8 | 12 523 |
| Профинансировано заемщиков в календарном году (количество) | 453 | 1 311 | 1 519 |
| Профинансировано заемщиков в календарном году (сумма) | 4 868 | 14 395 | 17 215 |
| **Гарантирование** | | | |
| Количество выпущенных гарантий | 167 | 488 | 659 |
| Сумма выпущенных гарантий | 959.5 | 2 870.8 | 3 647.34 |

***Комментарии по 2019 году***

Общая сумма поступивших средств 2019 года в Фонд от Акиматов (средства МИО и РБ) по программе Енбек на 05.01.2020 г. составляет **12 859 млн. тенге**.

Из данных средств, Фондом была размещена в БВУ сумма в размере **12 523 млн. тенге**, кроме того Правлением Фонда принято решение о размещении средств **1 млн. тенге**, в т.ч.:

- в МФО «Даму» на сумму **1 млн. тенге**. (Павлодарская область)

Итого остаток нераспределенных средств 2019 года по программе составляет **335 млн. тенге\*** (с учетом принятых решений о размещении):

*Туркестанская область – 335 000 000 тенге.*

Из размещенных БВУ/МФО средств 2019 года в размере **12 523.25** млн. тенге по состоянию на 05.01.2020 г. доведено до конечных заемщиков **8 651.9** млн. тенге или **69%** от размещенных средств 2019 года.

Всего за 12 месяцев **календарного 2019 год** профинансировано **1 519** проектов на сумму **17 215** млн. тенге, с учетом переходящих средств 2018 года.

***Комментарии по 2018 году***

Из размещенных БВУ/МФО средств 2018 года в размере **13 948.8** млн. тенге по состоянию на 05.01.2020 г. и **801** млн.тенге *(возвратных средств 2017 г., повторно размещенных)* доведено до конечных заемщиков **14 443.8** млн. тенге или **98%** от размещенных средств 2018 года.

Всего за **календарный 2018 год** профинансировано **1 308** проектов на сумму **14 444** млн.тенге, с учетом переходящих средств 2017 года.

***Комментарии по 2017 году***

Общий бюджет средств 2017 г. - 14 183,7 млн.тенге, при этом:

- 11 857,4 млн.тенге Фондом получены в 2017 г.;

- 2 326,3 млн.тенге Фондом получены в 1 квартале 2018 г.

АО Евразийский Банк произвел досрочный возврат неосвоенных средств 2017 г. в размере 801 млн. тенге в августе 2018 года, в связи с чем Фонд был вынужден переразметить данные средства в 2018 году.

На сегодняшний день средства 2017 г. освоены на 100%.

**Текущая ситуация по нераспределенным средствам**

Общий размер распределенных (размещено и одобрено к размещению) средств 2019 г. составляет **12 524** **млн. тенге (97 % от поступивших средств 2019 г.)**.

Информация в разрезе регионов по средствам 2019 в наличии и одобренным к размещению (в млн.тенге)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Регион** | **Поступившие средства (МИО+РБ)** | **Размещено в БВУ** |  | **Одобрено размещение** | **Нераспределенный остаток** |
| 1 | г. Нур-Султан (г.Астана) | 892,02 | 892,02 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Алматы | 1 082,37 | 1 082,37 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Акмолинская область | 974,81 | 974,81 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Актюбинская область | 1 191,55 | 1 191,55 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Алматинская область | 218,49 | 218,49 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Атырауская область | 646,27 | 646,27 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | 931,61 | 931,61 |  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Жамбылская область | 1 036,60 | 1 036,60 |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Западно-Казахстанская область | 597,32 | 597,32 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Карагандинская область | 866,52 | 866,52 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Костанайская область | 363,06 | 363,06 |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Кызылординская область | 299,49 | 299,49 |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Мангистауская область | 699,27 | 699,27 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Павлодарская область | 543,67 | 542,67 |  | 1,00 | 0,00 |
| 15 | Северо-Казахстанская область | 695,05 | 695,05 |  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г.Шымкент | 618,08 | 618,08 |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Туркестанская область | 1 203,08 | 868,08 |  | 0,00 | 335,00 |
|  | **Итого:** | **12 859,25** | **12 523,25** |  | **1,00** | **335,0** |

**Информация по реализации программы по годам в разрезе регионов**

Информация по поддержанным проектам в 2019 году, с учетом освоения средств 2018 года (в млн.тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **Финансирование** | | **Гарантирование** | |
| **Кол-во заемщиков** | **Сумма** | **Кол-во гарантий** | **Сумма** |
| г. Нур-Султан (г. Астана) | 78 | 1 158,60 | 59 | 437,30 |
| г. Алматы | 173 | 2 376,29 | 23 | 127,49 |
| Акмолинская область | 81 | 979,14 | 56 | 353,79 |
| Актюбинская область | 127 | 1 387,70 | 61 | 322,67 |
| Алматинская область | 47 | 536,07 | 26 | 128,84 |
| Атырауская область\* | 25 | 324,98 | 34 | 270,00 |
| ВКО | 152 | 1 816,02 | 65 | 260,19 |
| Жамбылская область | 129 | 1 480,64 | 49 | 335,21 |
| ЗКО | 58 | 590,27 | 36 | 195,18 |
| Карагандинская область | 110 | 1 270,11 | 16 | 76,52 |
| Костанайская область | 106 | 994,15 | 43 | 203,61 |
| Кызылординская область | 55 | 460,81 | 17 | 77,88 |
| Мангистауская область | 69 | 699,27 | 24 | 190,58 |
| Павлодарская область | 74 | 650,61 | 52 | 190,33 |
| СКО | 69 | 759,00 | 32 | 157,40 |
| г.Шымкент, Туркестанская область | 166 | 1731,761 | 66 | 320,36 |
| **Итого:** | **1519** | **17 215,39** | **659** | **3 647,34** |

*\* превышение кол-ва гарантий над кол-вом займов связано с гарантированием при вторичном освоении размещенных средств 2017-2018 года.*

Информация по поддержанным проектам в 2018 году, с учетом освоения средств 2017 года (в млн.тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **Финансирование** | | **Гарантирование** | |
| **Кол-во заемщиков** | **Сумма** | **Кол-во гарантий** | **Сумма** |
| г. Нур-Султан (г. Астана) | 51 | 551 | 25 | 160.0 |
| г. Алматы | 172 | 2 134 | 28 | 180.6 |
| Акмолинская область | 55 | 657 | 42 | 303.8 |
| Актюбинская область | 81 | 861 | 38 | 181.2 |
| Алматинская область | 81 | 972 | 22 | 145.2 |
| Атырауская область\* | 21 | 310 | 24 | 180.0 |
| ВКО | 104 | 1 160 | 30 | 182.9 |
| Жамбылская область | 97 | 962 | 43 | 200.2 |
| ЗКО | 96 | 808 | 43 | 255.1 |
| Карагандинская область | 85 | 895 | 17 | 110.8 |
| Костанайская область | 96 | 998 | 44 | 188.1 |
| Кызылординская область | 36 | 342 | 9 | 63.0 |
| Мангистауская область | 47 | 555 | 28 | 176.2 |
| Павлодарская область | 42 | 462 | 32 | 173.3 |
| СКО | 39 | 408 | 16 | 80.2 |
| г.Шымкент, Туркестанская область | 208 | 2 320 | 47 | 290.3 |
| **Итого:** | **1 311** | **14 395** | **488** | **2870.9** |

*\* превышение кол-ва гарантий над кол-вом займов связано с гарантированием при вторичном освоении размещенных средств 2017 года.*

Информация по поддержанным проектам в 2017 году (в млн.тенге)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **Финансирование** | | **Гарантирование** | |
| **Кол-во заемщиков** | **Сумма** | **Кол-во заемщиков** | **Сумма** |
| г. Нур-Султан (г. Астана) | 20 | 312 | 9 | 65.1 |
| г. Алматы | 19 | 304 | 8 | 41.8 |
| Акмолинская область | 27 | 335 | 9 | 53.6 |
| Актюбинская область | 33 | 408 | 8 | 66.4 |
| Алматинская область | 21 | 255 | 5 | 24.4 |
| Атырауская область | 22 | 204 | 17 | 90.0 |
| ВКО | 34 | 304 | 15 | 48.0 |
| Жамбылская область | 22 | 270 | 9 | 68.0 |
| ЗКО | 27 | 283 | 14 | 76.2 |
| Карагандинская область | 33 | 362 | 11 | 63.0 |
| Костанайская область | 21 | 233 | 13 | 46.4 |
| Кызылординская область | 6 | 69 | 3 | 14.4 |
| Мангистауская область | 25 | 251 | 20 | 124.2 |
| Павлодарская область | 24 | 287 | 14 | 91.8 |
| СКО | 13 | 134 | 6 | 32.1 |
| г.Шымкент, Туркестанская область | 106 | 857 | 6 | 54.3 |
| **Итого:** | **453** | **4 868** | **167** | **959.7** |